## Plan
Plan
Requirement (ID) | Task ID | Task | Start (date) | End (date) | Estimate (days) | Who | Status | Remaining Work | Dependencies
Omogućiti korisniku promjenu fonta u igri | T1 | Kodiranje | 23.4.2018. | 25.4.2018. | 2 | Jakov | Pending | 2
| T2 | Provjera koda | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 1 | Matija | Pending | 1
| T3 | Testiranje | 26.4.2018. | 28.4.2018. | 2 | Ivan | Pending | 2
| T4 | Integracija | 2018-04-28 | 29.4.2018. | 1 | Anton | Pending | 1
Omogućiti promjenu klasičnih "X" i "O" | T5 | Kodiranje | 2018-04-26 | 27.4.2018. | 1 | Danijel | Pending | 1
| T6 | Provjera koda | 2018-04-27 | 28.4.2018. | 1 | Matija | Pending | 1
| T7 | Testiranje | 28.4.2018. | 29.4.2018. | 1 | Jakov | Pending | 1
| T8 | Integracija | 29.4.2018. | 30.4.2018. | 1 | Ivan | Pending | 1
| T9 | Provjera s dva igrača | 30.4.2018. | 2.5.2018. | 2 | Anton i Matija | Pending | 2
Omogoćiti korisniku promjenu boje igre | T10 | Kodiranje | 30.4.2018. | 2.5.2018. | 2 | Jakov | Pending | 2
| T11 | Provjera koda | 2.5.2018. | 3.5.2018. | 1 | Ivan | Pending | 1
| T12 | Implementacija | 3.5.2018. | 4.5.2018. | 1 | Matija | Pending | 1
| T13 | Testiranje | 4.5.2018. | 5.5.2018. | 1 | Anton | Pending | 1
Mogućnost bilježenja rezultata | T14 | Kodiranje | 28.4.2018. | 5.5.2018. | 7 | Danijel | Pending | 7
| T15 | Provjera koda | 5.5.2018. | 6.5.2018. | 1 | Matija | Pending | 1
| T16 | Implementacija | 2018-05-06 | 8.5.2018. | 2 | Jakov | Pending | 2
| T17 | Testiranje | 8.5.2018. | 9.5.2018. | 1 | Ivan | Pending | 1
Postaviti bodovnu listu s imenima i brojem pobjeda | T18 | Kodiranje | 5.5.2018. | 8.5.2018. | 3 | Danijel | Pending | 3
| T19 | Provjera koda | 8.5.2018. | 9.5.2018. | 1 | Matija | Pending | 1
| T20 | Implementacija | 9.5.2018. | 10.5.2018. | 1 | Anton | Pending | 1
| T21 | Testiranje | 10.5.2018. | 11.5.2018. | 1 | Ivan | Pending | 1
Postaviti formu preko koje će se korisnik prijavljivati e-mailom | T22 | Kodiranje | 8.5.2018. | 10.5.2018. | 2 | Danijel | Pending | 2
| T23 | Provjera koda | 10.5.2018. | 11.5.2018. | 1 | Matija | Pending | 1
| T24 | Implementacija | 11.5.2018. | 12.5.2018. | 1 | Anton | Pending | 1
| T25 | Testiranje | 12.5.2018. | 13.5.2018. | 1 | Jakov | Pending | 1
Ubaciti animacije nakon svake igre, izgled animacije ovisi o završetku igre | T26 | Kodiranje | 10.5.2018. | 12.5.2018. | 2 | Jakov | Pending | 2
| T27 | Provjera koda | 13.5.2018. | 14.5.2018. | 1 | Matija | Pending | 1
| T28 | Implementacija | 14.5.2018. | 15.5.2018. | 1 | Ivan | Pending | 1
| T29 | Testiranje | 15.5.2018. | 16.5.2018. | 1 | Anton | Pending | 1
Poslati korisniku poruku ako je neaktivan duže vrijeme | T30 | Kodiranje | 15.5.2018. | 17.5.2018. | 2 | Danijel | Pending | 2
| T31 | Provjera koda | 17.5.2018. | 18.5.2018. | 1 | Anton | Pending | 1
| T32 | Implementacija | 18.5.2018. | 19.5.2018. | 1 | Ivan | Pending | 1
| T33 | Testiranje | 19.5.2018. | 20.5.2018. | 1 | Jakov | Pending | 1
Omogućiti promjenu jezika | T34 | Kodiranje | 18.5.2018. | 20.5.2018. | 2 | Anton | Pending | 2
| T35 | Provjera koda | 20.5.2018. | 21.5.2018. | 1 | Jakov | Pending | 1
| T36 | Implementacija | 21.5.2018. | 22.5.2018. | 1 | ivan | Pending | 1
| T37 | Testiranje | 22.5.2018. | 23.5.2018. | 1 | Danijel | Pending | 1
Postaviti jednostavnu pozadinsku melodiju | T38 | Kodiranje | 21.5.2018. | 22.5.2018. | 1 | Jakov | Pending | 1
| T39 | Provjera koda | 22.5.2018. | 23.5.2018. | 1 | Matija | Pending | 1
| T40 | Implementacija | 23.5.2018. | 24.5.2018. | 1 | Anton | Pending | 1
| T41 | Testiranje | 24.5.2018. | 25.5.2018. | 1 | Ivan | Pending | 1
Omogućiti gašenje melodije | T42 | Kodiranje | 23.5.2018. | 25.5.2018. | 2 | Danijel | Pending | 2
| T43 | Provjera koda | 25.5.2018. | 26.5.2018. | 1 | Matija | Pending | 1
| T44 | Implementacija | 26.5.2018. | 27.5.2018. | 1 | Jakov | Pending | 1
| T45 | Testiranje | 27.5.2018. | 28.5.2018. | 1 | Ivan | Pending | 1
Omogućiti postavljanje tamne teme | T46 | Kodiranje | 27.5.2018. | 29.5.2018. | 2 | Jakov | Pending | 2
| T47 | Provjera koda | 29.5.2018. | 30.5.2018. | 1 | Ivan | Pending | 1
| T48 | Implementacija | 30.5.2018. | 1.6.2018. | 2 | Danijel | Pending | 2
| T49 | Testiranje | 1.6.2018. | 2.6.2018. | 1 | Anton | Pending | 1
Total Estimate & Remaining: |  |  |  |  | 69 |  |  | 69

## Dijagram- osobe
| 23.4.2018. | 24.4.2018. | 25.4.2018. | 26.4.2018. | 27.4.2018. | 28.4.2018. | 29.4.2018. | 30.4.2018. | 1.5.2018. | 2.5.2018. | 3.5.2018. | 4.5.2018. | 5.5.2018. | 6.5.2018. | 7.5.2018. | 8.5.2018. | 9.5.2018. | 10.5.2018. | 11.5.2018. | 12.5.2018. | 13.5.2018. | 14.5.2018. | 15.5.2018. | 16.5.2018. | 17.5.2018. | 18.5.2018. | 19.5.2018. | 20.5.2018. | 21.5.2018. | 22.5.2018. | 23.5.2018. | 24.5.2018. | 25.5.2018. | 26.5.2018. | 27.5.2018. | 28.5.2018. | 29.5.2018. | 30.5.2018. | 31.5.2018. | 1.6.2018. | 2.6.2018. | 3.6.2018.
Matija |  |  | T2 |  | T6 |  |  | T9 |  |  | T12 |  | T15 |  |  | T19 |  | T23 |  |  | T27 | [8 empty] | T39 |  |  | T43
Anton | [5 empty] | T4 |  | T9 |  |  |  | T13 |  |  |  |  | T20 |  | T24 |  |  |  | T29 |  | T31 |  | T34 |  |  |  | T40 | [8 empty] | T49
Jakov | T1 |  |  |  |  | T7 |  | T10 | [5 empty] | T16 |  |  |  | T26 |  | T25 | [6 empty] | T33 |  | T35 | T38 |  |  |  | T44 |  | T46
Ivan |  |  |  | T3 |  |  | T9 |  |  | T11 | [5 empty] | T17 |  | T21 |  |  |  | T28 |  |  |  | T32 |  |  | T36 |  |  | T41 |  |  | T45 |  | T47
Danijel |  |  |  | T5 |  | T14 | [7 empty] | T18 |  |  | T22 | [5 empty] | T30 | [6 empty] | T37 |  | T42 | [5 empty] | T48

## Dijagram-aktivnost
Tasks/Weeks | W0 (23.4.-29.4.) | W1 (30.4.-6.5.) | W2 (7.5.-13.5.) | W3 (14.5.-20.5.) | W4 (21.5.-27.5.) | W5 (28.5.-3.6.) | W6 (4.6.-10.6.)
T1-T4
T5-T9
T10-T13
T14-T17
T18-T21
T22-T25
T26-29
T30-T33
T34-T37
T38-T41
T42-T45
T46-T49